2021年度社会服务项目支出绩效评价报告

中国农工民主党北京市委员会

深圳市维度数据科技股份有限公司

2022年5月

目 录

一、基本情况	1

（一）项目概况	1

（二）项目绩效目标	2

二、绩效评价工作开展情况	2

（一）绩效评价目的、对象和范围	2

（二）绩效评价指标体系和方法	3

（三）绩效评价工作过程	7

三、综合评价情况及评价结论	7

四、绩效评价指标分析	8

（一）项目决策情况	8

（二）项目过程情况	9

（三）项目产出情况	11

（四）项目效益情况	12

（五）项目满意度情况	13

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析	13

（一）主要经验及做法	13

（二）存在的问题及原因分析	14

六、工作建议	15

附件：项目支出绩效评价表	17

2021年度社会服务项目支出绩效评价报告

- 一、基本情况

- （一）项目概况

2021年是党和国家历史上具有里程碑意义的一年，是全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的开局之年，也是中国农工民主党北京市委员会成立70周年，做好今年的工作至关重要。中国农工民主党北京市委员会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会、中央经济工作会议精神以及《中国共产党统一战线工作条例》、中共中央关于加强参政党建设系列文件精神，紧密围绕农工党中央决策部署和首都中心工作，扎实推进“五大建设”，积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会服务工作精神和工作要求，开展社会服务，坚持为群众办实事、惠民生、促团结、增和谐。

为深入贯彻落实《预算法》和认真履行“十九大”全面实施绩效管理的精神，中国农工民主党北京市委员会认真组织开展了2021年度社会服务项目支出绩效评价工作。

中国农工民主党北京市委员会社会服务项目本年度实际收到27.410万元，实际支出24.257万元。

- （二）项目绩效目标

- 1.项目绩效总体目标

积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会服务工作精神和工作要求，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。

- 2.项目阶段性目标

2021年度计划开展20次8+1项目活动；3次助力精准帮扶活动；3次京津冀结对帮扶活动；3次帮扶贵州项目活动；2次帮扶云南曲靖项目活动；2次文化交流活动；1次社会服务工作座谈会；1次社会服务工作总结会。不断拓宽党员履职渠道，服务社会，提升农工党影响力。

- 二、绩效评价工作开展情况

- （一）绩效评价目的、对象和范围

- 1.绩效评价目的

本次绩效评价目的是了解社会服务项目经费支出的绩效状况，为今后社会服务项目资金支出预算安排提供决策支持，进一步增强中国农工民主党北京市委员会对专项经费支出管理能力，优化支出结构，保障良好的资金运行状态，提高财政资金使用效率。同时，项目经费进行绩效评价工作有力推动了项目申请报告、可研报告、初步设计等工作，对评审工作过程中出现的问题可着重从技术上和管理上抓落实，并能有针对性地加强改进薄弱环节，并积极推动社会服务工作深入有效开展。

- 2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是纳入2021年中国农工民主党北京市委员会社会服务项目的经费支出，合计27.41万元。该项目执行期限为一年。

本次绩效评价的范围是：绩效目标与工作规划（方案）的适应性；财政资金使用情况，财务管理状况；为加强管理所制定或完善的相关制度、采取的措施；绩效目标的实现程度，包括是否达到预定产出和效果等；需要评价的其他内容。（二）绩效评价指标体系和方法

- 1.绩效评价原则

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评，应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）目标管理。项目经费支出绩效管理要围绕绩效目标来进行，事前设定目标、事中监控目标实现进程、事后评价目标完成情况。

（5）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

- 2.评价指标体系

（1）绩效评价指标

根据社会服务项目相关性、重要性、可比性、经济性、系统性原则，结合财政部《预算绩效评价共性指标体系框架》等文件精神，确定本次绩效评价指标的整体框架，结合社会服务项目目标以及项目实施要求、申报要求、专项资金发放效果等内容，确定本次绩效评价指标体系的个性指标，具体详见附件1《项目支出绩效自评表》。

（2）绩效评价指标解释

绩效评价指标体系以项目管理流程各环节为依据，从预算执行、项目产出、项目效益、满意度四个方面进行构建，对项目支出进行全面绩效评价。

预算执行率：考核社会服务项目是否按照财政部门的要求，采取切实有效的措施，全面加快预算执行进度，用以反映和考核项目预算执行的及时性和均衡性程度。

项目产出：反映项目实施是否实现了预期任务目标。根据本项目预期任务目标，将产出指标细化为产出数量、产出质量、产出时效和产出成本4个二级指标，主要考核项目各项实施内容完成情况及完成质量。

项目效益：反映社会服务项目实施后，预期效益的实现情况。根据项目实施的预期效益，将效益指标细化为经济效益、社会效益和可持续影响3个二级指标，主要考核项目实施对社会科学工作的保障效果。

满意度：反映社会服务项目实施后，服务对象的满意程度。根据社会服务项目的服务对象，将满意度指标细化为服务对象满意度一个二级指标，主要考核服务对象对项目实施的满意程度。

在二级指标层面确定了各环节绩效评价的关键因素后，根据二级指标内容和相关标准进一步将其分解为具体可操作的三级指标，作为绩效评价指标体系的最基层指标。三级指标更为细化和具体，以项目实施的各环节所涉及的关键点为设置三级绩效指标的依据，对绩效评价考核的具体内容进行了明确。

（3）绩效评价指标分值权重

“预算执行”分值权重10分，“项目产出”分值权重50分，“项目效果”分值权重30分，“满意度”分值权重10分。

- 3.评价方法

评价方法主要采用了文件核查、财务核查等方法，以掌握社会服务项目经费支出详细情况，并对采集的数据作详细的分析和统计。文件核查主要用以核实社会服务项目立项的规范性以及项目运行的各项要求，从而确定评价的标准和范围；财务核查则是通过专业财务人员通过查看社会服务项目相关财务凭证，掌握评审工作专项项目资金的使用情况。

- 4.评价标准

本次社会服务项目支出绩效评价标准包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。

（1）计划标准。指以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

（2）行业标准。指参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准。

（3）历史标准。指参照历史数据制定的评价标准，为体现绩效改进的原则，在可实现的条件下应当确定相对较高的评价标准。

（4）财政部门和预算部门确认或认可的其他标准。

本次社会服务项目支出绩效评价方式主要采取定性与定量相结合的评分方式。定性方式采用两段评分法和分段评分法，定量方式主要针对项目完成情况按百分比计算得分。

绩效评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：分值≥90分，评价结果为“优”；80分≤分值<90分，评价结果为“良”；60 分≤分值<80分，评价结果为“中”；分值<60 分，评价结果为“差”。

- （三）绩效评价工作过程

实施本次社会服务项目绩效评价，首先，根据项目预先设立的绩效目标、项目管理办法、专项资金管理办法、项目实施方案等资料，选择合适的评价指标和标准，同时明确本次绩效评价的目的、方法、评价的原则、评价标准、时间安排等，形成绩效评价工作方案。提交部门审核，并根据审核意见进一步修改和完善绩效评价工作方案。其次，运用科学的评价方法，对经费支出使用全过程及其支出的经济性、效率性和效益性进行客观公正的综合评价，以衡量预算绩效管理社会服务项目资金的使用绩效，同时分析其是否能于年底前达到预期目标，并以书面形式分析项目绩效运行情况，做出真实合理的评价结果，最终完成《2021年度社会服务项目支出绩效评价报告》。

- 三、综合评价情况及评价结论

评价组围绕绩效评价指标体系，通过资料审核，财务核查等方式，对社会服务项目绩效进行了客观、公正、合理、有效的评价，最终社会服务项目绩效评价得分为91.85分，本次评价结果等级为“优”。其中，项目预算8.85分，项目产出50分，项目效益25分，项目满意度8分，在项目产出和项目效益方面基本达到了预期目标（具体详见附件《社会服务项目支出绩效评价指标体系评分表》）。

四、绩效评价指标分析

- （一）项目决策情况

社会服务项目一级主管部门为中国农工民主党北京市委员会，该项目按照农工党中央和统战部部署，结合农工北京市委的重点工作和履职职责，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。因此该项目决策符合部门职能要求，在项目立项上、绩效目标上、经费投入上能够给予充分的保障，决策依据充分。

立项依据充分性：项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。经核实，社会服务项目根据本单位上年度工作总结及2021年工作计划，依照流程向区财政局提交申请审核立项，项目立项充分。

立项程序规范性：项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。社会服务项目由项目负责人先向本单位申报核准，同意后再由单位报送审核批复，项目立项程序规范。

绩效目标合理性：项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。通过核查社会服务项目相关文件，本项目是延续性项目，符合本单位项目制定的合理性，绩效目标合理。

绩效指标明确性：依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。通过核查社会服务项目相关文件，本项目依据绩效目标设定的绩效指标清晰且可衡量，具备明确性。

预算编制科学性：项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。通过核查社会服务项目相关文件，本项目预算编制经过科学论证，资金额度与年度目标相适应，预算编制科学。

资金分配合理性：项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。通过核查社会服务项目相关文件，本项目根据上年度的资金使用情况制定下年度的预算资金分配，资金分配科学合理。

- （二）项目过程情况

该项目的立项、组织与实施经农工党北京市委机关办公会通过后，由中国农工民主党北京市委员会组织落实，制定实施计划，推动宣传工作的进一步科学化、制度化、规范化，确保抓住重点、兼顾一般，保证数量，强调质量，从而实现资源的分类优化配置。项目资金管理方面，预算科学安排，节约高效，规范程序、专款专用，严格落实各项财务规章制度，严把支出关，对劳务费、会议费等均按照规定严格审查，无预算、超预算、超标准支出，把有限的资金合理运用到项目中去，杜绝了资金使用的盲目性和随意性，最大程度提高了财政资金的使用效益，保证了项目按质、按量、按时完成。

资金到位率：实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。2021年度社会服务项目经费的财政预算为27.41万元，实际到位资金27.41万元，资金到位率为100%。

预算执行率：项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。截至2021年12月31日社会服务项目实际使用资金24.257万元，预算执行率88.50%，根据评分标准，此项得8.85分。

资金使用合规性：项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。经核实账面数据，社会服务项目资金24.257万元全部用于社会服务工作，资金使用合规。

管理制度健全性：项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。中国农工民主党北京市委员会根据单位实际情况，为进一步保障项目实施，制定本项目管理制度，管理制度健全。

制度执行有效性：项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。中国农工民主党北京市委员会根据项目实施相关制度以保障制度执行效率，制度执行有效。

- （三）项目产出情况

- 1.产出数量（20分）

社会服务项目数（7分）：2021年实际开展社会服务项目16个，根据评分标准，此项得7分。

社会服务人次爱心捐助行动（6分）：2021年实际开展社会服务人次爱心捐助行动940.32次，根据评分标准，此项得6分。

帮扶活动次数（7分）：2021年实际开展社会服务帮扶活动次数33次，根据评分标准，此项得6分。

- 2.产出质量（15分）

社会服务人次（15分）：2021年社会服务人次1780人，根据评分标准，此项得15分。

- 3.产出时效（5分）

是否按时完成保质保量工作（5分）：截至2021年12月31日，已按时保质保量完成社会服务项目工作，根据评分标准，此项得5分。

- 4.产出成本（10分）

项目成本控制率（10分）：社会服务项目预算27.41万元，实际完成24.257万元，未超出预算，根据评分标准，此项得10分。

- （四）项目效益情况

- 1.经济效益指标（10分）

带动当地产业发展，促进农民增收（10分）：2021年中国农工民主党北京市委员会筹措资金购买滞销农产品，带动当地产业发展还存在较大的提升空间，可以通过互联网平台等进一步带动产业发展，根据评分评标，此项得8分。

- 2.社会效益指标（15分）

助力乡村振兴（5分）：2021年中国农工民主党北京市委员会筹措资金购买滞销农产品；医疗对点帮扶，提升就医便利度，助力乡村振兴还有提升空间，根据评分标准，此项得4分。

推动当地文化教育、医疗卫生发展（5分）：2021年中国农工民主党北京市委员会通过捐赠医疗设备，促成背景中医药大学第三附属医院与大方县卫健局签订帮扶协议、协调党员资源完成元宝同心实验学校改扩建工程，多次开展助学捐赠活动、持续在青白口村开展“康养驿站”帮扶，为深山区村民提供就医便利、组织党员捐赠“智慧村医工作站”，为村民进行健康体检超530人次、积极参与农工党“环境与健康宣传周”（张家口）活动，助力冬奥会、筹办“环境与健康”研讨会动员募捐和参与疫情防控、河南洪灾救援重建等方式推动当地文化教育、医疗卫生发展，根据评分标准，此项得5分。

农工党社会影响力（5分）：2021年农工党的社会影响力提升，但社会服务工作任重道远，农工党社会影响力还有提升空间，根据评分标准，此项得4分。

- 3.可持续影响指标（5分）

建立长效机制（5分）：签订各项帮扶协议，持续开展社会服务制度条例，但帮扶机制还有待进一步完善，根据评分标准，此项得4分。

- （五）项目满意度情况

服务对象满意度指标（10分）：服务对象对社会服务项目实施效果的满意程度，社会服务项目整体实施效果良好，但未对项目实施开展满意度调查，难以完全掌握服务对象满意度情况，根据评分标准，此项得8分。

- 五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1.科学安排项目预算

根据下一年度的工作计划，提前预算，规范操作、严格控制开支范围，节约成本，提高效率。

- 2.项目经费使用情况跟踪检查

定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，对能实现预期绩效目标的项目予以充分肯定，对进展缓慢，预期绩效目标较差的项目，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。

- 3.强化经费监督检查

对社会服务项目资金的使用及配套情况进行监督检查，规范了专项资金的使用。

- 4.强化预算约束，明确推进计划

绩效评价工作组与社会服务项目负责人进行充分沟通交流，了解项目基本情况及立项背景，把控财政部门对预算资金管理的要求，关注绩效评价过程中需要注意的问题。评价工作组根据掌握的基本情况，聘请管理专家、业务专家和财务专家，针对关注的问题，请项目单位收集并提供资料。在此基础上，形成项目绩效评价工作方案，确定了项目的评价重点，绩效目标编制情况，政府采购执行情况，资金使用情况，项目管理情况，项目完成情况及项目效益的实现情况等。

- （二）存在的问题及原因分析

- 1.绩效管理体系需要逐渐健全

社会服务项目绩效指标量化细化程度不够，项目实施的效益指标的设置相对比较笼统，因缺少明确的指标标准，难以精准衡量。需要进一步建立健全绩效评价指标体系，对个性化指标进行不断优化调整。

- 2.项目绩效档案管理工作有待加强

目前，项目绩效档案存在分散化，零星化等特点，在今后的工作中，应加强项目绩效档案的收集、整理、保管工作，保证项目绩效档案的安全、完整。

- 3.项目管理不够规范，责任分工不明确

建立了项目管理工作机制，对项目管理总体比较有效，为圆满完成任务奠定了基础，但因社会服务项目工作难度大、工作量多、时效性慢等特点，使得项目管理不够规范，责任分工不明确，在收集执行过程、成果资料和满意度调查相关资料保管方面也应该进一步加强。

- 4.预算编制不够准确，实际执行与预算存在差异

经过科学论证进行社会服务项目预算编制，但由于实际情况，预算编制不够准确，实际执行与预算存在差异。

- 六、有关建议

一是加强社会服务项目有绩效管理体系的规范性，做到细化、量化、可衡量，整体绩效目标设立二级、三级指标，完善整体绩效目标管理体系。

二是进一步健全和完善项目绩效档案管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善项目绩效档案管理方法，加强项目绩效档案管理工作。同时，提高绩效意识。科学有效地设定项目绩效目标，细化量化绩效指标，发挥绩效目标的引领和约束作用。规范绩效资料归集管理，通过制度约束，及时、完整归集绩效信息资料。

三是提升项目管理水平。重视项目前期准备，细化需求分析，明确年度任务与资金分配依据。进一步提升项目管理的规范性，建立事前评审、事中控制和事后评价绩效管理体系。同时，照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。

四是加强预算编制的规范性，做到细化、量化、可衡量，保证年度预算支出进度和项目完成程度同步，有效控制结余结转资金规模。进一步细化项目资金管理控制制度，使之更加完善。

- 附件：项目支出绩效评价附表

- 附件1 项目支出绩效自评表

- （2021 年度）

| 项目名称 | 社会服务项目经费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 中国农工民主党北京市委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 中国农工民主党北京市委员会本级 |  |  |  |
| 项目负责人 | 张亚娟 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 82218460 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  |  | 27.41 万元 | 27.41 万元 | 24.257万元 | 10 | 88.50% |  | 8.85 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  |  | 27.41 万元 | 27.41 万元 | 24.257万元 | — | 88.50% |  | — |
|  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 积极落实农工党中央、中共北京市委统战部、农工党北京市委有关社会服务工作精神和工作要求，立足党派优势，整合各方资源，开展社会服务，聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚。 |  |  |  |  | 围绕服务国家脱贫攻坚，开展社会服务和首都高质量发展为核心，发挥界别优势，组织定点帮扶等措施，为聚焦精准帮扶，助力脱贫攻坚和首都高质量发展作出了积极贡献，因而具有较好的可持续性。 |  |  |  |  |  |
| 绩效 指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 产出 指标 （50分） | 数量指标 （20分） | 社会服务项目数 | 16 |  | 16 |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  |  | 社会服务人次爱心捐助行动 | 800 |  | 940 |  | 6 | 6 |  |  |
|  |  |  | 帮扶活动次数 | 33 |  | 33 |  | 7 | 7 |  |  |
|  |  | 质量指标（15分） | 社会服务人次 | 1500 |  | 1780 |  | 15 | 15 |  |  |
|  |  | 时效指标 （5分） | 是否按时完成保质保量工作 | 按时保质完成 |  | 按时保质完成 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 成本指标 （10分） | 项目成本控制率 | 100% |  | 100% |  | 10 | 10 |  |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 经济效益指标（10分） | 带动当地产业发展，促进农民增收 | 带动当地产业发展，促进农民增收 |  | 筹措资金购买滞销农产品 |  | 10 | 9 | 可以通过互联网平台等进一步带动产业发展 |  |
|  | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  | 效益 指标 （30分） | 社会效益指标 （15分） | 助力乡村振兴 | 开展多项对点乡村帮扶活动，聚焦精准扶贫，助力脱贫攻坚 |  | 筹措资金购买滞销农产品； 医疗对点帮扶，提升就医便利度 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 推动当地文化教育、医疗卫生发展 | 持续开展文化教育、医疗卫生，推动当地发展 |  | - 1.捐赠医疗设备，促成背景中医药大学第三附属医院与大方县卫健局签订帮扶协议； - 2.协调党员资源完成元宝同心实验学校改扩建工程，多次开展助学捐赠活动； - 3.持续在青白口村开展“康养驿站”帮扶，为深山区村民提供就医便利； - 4.组织党员捐赠“智慧村医工作站”，为村民进行健康体检超530人次。 - 5.积极参与农工党“环境与健康宣传周”（张家口）活动，助力冬奥会； - 6.筹办“环境与健康”研讨会 - 7.动员募捐，参与疫情防控、河南洪灾救援重建 |  | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 农工党社会影响力 | 农工党的社会影响力提升 |  | 农工党的社会影响力提升 |  | 5 | 4 | 需进一步扩大农工党的社会影响力 |  |
|  |  | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及 改进措施 |  |
|  |  | 可持续影响指标 （5分） | 建立长效机制 | 持续开展社会服务，完善帮扶机制 |  | 签订各项帮扶协议，持续开展社会服务 |  | 5 | 5 |  |  |
|  | 满意度 指标 （10分） | 服务对象满意度指标（10分） | 服务群众满意度 | 医疗扶贫，捐资捐物助力脱贫 |  | 受到当地政府和群众的称赞 |  | 10 | 9 | 项目实施过程中没有群众投诉等情况发生，项目整体实施效果良好，但项目实施满意度有待提升 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 95.85 |  |  |

- 附件2 社会服务项目支出绩效评价指标体系评分表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 | 实际值 | 分值 | 得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算执行率 | 预算执行率 | 预算执行率 | 100% | 88.50% | 10 | 8.85 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 社会服务项目数 | 16 | 16 | 7 | 7 |  |
|  |  | 社会服务人次爱心捐助行动 | 800 | 940 | 6 | 6 |  |
|  |  | 帮扶活动次数 | 33 | 33 | 7 | 7 |  |
|  | 质量指标 | 社会服务人次爱心捐助行动 | 1500 | 1780 | 15 | 15 |  |
|  | 时效指标 | 是否按时完成保质保量工作 | 按时保质完成 | 按时保质完成 | 5 | 5 |  |
|  | 成本指标 | 项目成本控制率 | 100% | 100% | 10 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 带动当地产业发展，促进农民增收 | 带动当地产业发展，促进农民增收 | 筹措资金购买滞销农产品 | 10 | 8 | 可以通过互联网平台等进一步带动产业发展 |
|  | 社会效益指标 | 助力乡村振兴 | 开展多项对点乡村帮扶活动，聚焦精准扶贫，助力脱贫攻坚 | 筹措资金购买滞销农产品；医疗对点帮扶，提升就医便利度 | 5 | 4 | 需持续整合资源聚焦精准扶贫，助力脱贫攻坚 |
|  |  | 推动当地文化教育、医疗卫生发展 | 持续开展文化教育、医疗卫生，推动当地发展 | 1.捐赠医疗设备，促成背景中医药大学第三附属医院与大方县卫健局签订帮扶协议； 2.协调党员资源完成元宝同心实验学校改扩建工程，多次开展助学捐赠活动； 3.持续在青白口村开展“康养驿站”帮扶，为深山区村民提供就医便利； 4.组织党员捐赠“智慧村医工作站”，为村民进行健康体检超530人次。 | 5 | 5 |  |
|  |  | 农工党社会影响力 | 农工党的社会影响力提升 | 农工党的社会影响力提升 | 5 | 4 | 需进一步扩大农工党的社会影响力 |
|  | 可持续影响指标 | 建立长效机制 | 持续开展社会服务，完善帮扶机制 | 签订各项帮扶协议，持续开展社会服务 | 5 | 4 | 可进一步进行帮扶机制建设 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 医疗扶贫，捐资捐物助力脱贫 | 受到当地政府和群众的称赞 | 10 | 8 | 项目实施过程中没有群众投诉等情况发生，项目 整体实施效果良好，但未对项目实施开展满意度调查，难以完全掌握党员评价 |
| 合计 |  |  |  |  | 100 | 91.85 |  |